## Risikoregister
Prio | ID | Top 4 | Risiko | S | K | Score | Zone | CIA-fokus | Behandlingsvalg | Kort beskrivelse | Korthandling | Risikoejer | Fase | Status | Kilde/noter
1 | R01 | Ja | Ukontrolleret OT-fjernadgang via leverandør/hjemmeadgang | 4 | 5 | 20 | RØD | I/A | Mitigere | Høj driftsrisiko; uklar godkendelse; potentielt misbrug af adgang | Luk åben remote-adgang, brug MFA og tidsstyret adgang | IT-drift + OT-lead | F1-F2 | Prioriteret | Risikoregister + slides; top 4
2 | R02 | Ja | Manglende backup/restore-test på robotter/økonomi | 4 | 5 | 20 | RØD | A/I | Mitigere | Gendannelse er usikker; historik viser reel nedetid ved hændelser | 3-2-1 backup + månedlig restore-test | IT + OT | F1-F2 | Prioriteret | Risikoregister + slides; top 4
3 | R03 | Ja | Fladt IT/OT-netværk (lateral bevægelse) | 4 | 4 | 16 | RØD | C/I/A | Mitigere | Angreb kan sprede sig mellem administration og produktion | Segmentér IT/OT og etabler OT-DMZ | OT-lead + netværk | F1-F2 | Prioriteret | Risikoregister + slides; top 4
4 | R04 | Ja | Shadow IT (Proshop-server + gratis antivirus) | 4 | 4 | 16 | RØD | C/I/A | Undgå + Mitigere | Uautoriseret drift uden governance; høj fejl- og kompromisrisiko | Udfas shadow IT og migrér til styret platform | Kasim + IT/systemejer | F1-F2 | Prioriteret | Risikoregister + slides; top 4
5 | R06 | Nej | Svag IAM/MFA og privilegerede adgange | 4 | 4 | 16 | RØD | C/I | Mitigere | For brede rettigheder; manglende recertificering | MFA + least privilege + recertificering | IT-drift | F1-F2 | Næste bølge | Risikoregister
6 | R07 | Nej | Leverandørstyring uden tydelige sikkerhedskrav i kontrakter | 4 | 4 | 16 | RØD | C/I/A | Overføre + Mitigere | Tredjepart kan påvirke drift/data; uklart ansvar ved hændelser | Sikkerhedsbilag, SLA, revisionsret og exitkrav | Kasim + indkøb | F1-F3 | Næste bølge | Risikoregister + initiativkatalog
7 | R08 | Nej | IP-tyveri/industrispionage (CAD/prototyper) | 3 | 5 | 15 | RØD | C/I | Mitigere | Risiko for tab af konkurrencefordel og produktviden | Dataklassifikation + adgangsstyring + fysisk sikring | Udvikling + sikkerhedsansvarlig | F1-F2 | Næste bølge | Risikoregister + caseanalyse
8 | R11 | Nej | Ransomware mod økonomi-/administrationssystemer | 4 | 4 | 16 | RØD | I/A | Mitigere | Kan stoppe fakturering og bogføring; hændelse er set i casen | EDR, mailkontroller, segmentering, restore-øvelser | IT-drift + økonomi | F2-F3 | Næste bølge | Risikoregister + casehændelse
9 | R05 | Nej | Uklar cloud-vs-lokal strategi for regnskab/forretningssystemer | 3 | 4 | 12 | RØD | C/I/A | Mitigere + Overføre | Beslutninger tages ad hoc; uklar ansvarsdeling mellem driftspartnere | Fast driftsmodel (cloud/lokal/hybrid) + leverandørkrav | Kasim + økonomi + IT | F1-F3 | Planlagt | Risikoregister + slides
10 | R09 | Nej | Svag fysisk adgangs- og nøglestyring | 3 | 4 | 12 | RØD | C/A | Mitigere | Fysiske indbrud, nøgler og lagerkontrol kan ramme IP, drift og kritiske komponenter | Adgangspolitik, nøgleproces, besøgslog og zonering | Drift/facility + produktionsledelse | F1-F2 | Tilføjet fra roadmap | Initiativkatalog I11 + casebeskrivelse
11 | R10 | Nej | Svag detektion: unormal trafik opdages ikke rettidigt | 4 | 3 | 12 | RØD | I/A | Mitigere | Angreb opdages sent; begrænset alarm- og logkapacitet | Central logning, use-cases og incident playbooks | IT-drift + sikkerhedsansvarlig | F2-F3 | Planlagt | Risikoregister + overblik
12 | R13 | Nej | AI-datalæk via uautoriserede GenAI-værktøjer | 3 | 4 | 12 | RØD | C/I | Mitigere | Fortrolige data kan lækkes via uautoriserede AI-tjenester | AI-politik, AI-register, AI-audit | Sikkerhedsansvarlig | F3-F4 | Digital fremtid | Risikoregister + AI-politik
13 | R14 | Nej | Manglende governance, roller og formaliseret risikoproces | 3 | 4 | 12 | RØD | C/I/A | Mitigere | Uklar risikoaccept, ansvar og dokumentation kan svække compliance og kundetillid | Sikkerhedsstyregruppe, RACI, risikoregister med ejere og ledelsesrapportering | Direktion + sikkerhedsansvarlig | F1 | Tilføjet fra roadmap | Initiativkatalog I01 + overblik/caseanalyse
14 | R12 | Nej | Hjemmearbejde uden fælles sikkerhedsbaseline | 3 | 3 | 9 | GUL | C/I/A | Mitigere | Varierende sikkerhed på enheder/adgange ved skalering | Home office-standard, managed devices, VPN/MFA | HR + IT-drift | F3 | Digital fremtid | Risikoregister + initiativkatalog
15 | R15 | Nej | BEC/deepfake mod ledelse og økonomi | 3 | 3 | 9 | GUL | C/I | Mitigere | Målrettet social engineering kan give økonomisk tab | Callback-procedure + 2-personers godkendelse | Økonomi + direktion | F2-F3 | Digital fremtid | Risikoregister + trusselsbillede
16 | R16 | Nej | Nedetid på ikke-kritisk brochurewebsite | 2 | 2 | 4 | GRØN | A | Acceptere | Lav forretningspåvirkning og begrænset kritikalitet | Basal monitorering og planlagt servicevindue | IT + marketing/salg | F2-F4 | Accepteres med monitorering | Risikoregister

## Modenhedsområder
Område | Nu | Status nu | 12 mdr | Status 12 mdr | 24 mdr | Status 24 mdr | Kort begrundelse | Løft 24 mdr | Prioritet
Governance og sikkerhedspolitik | 1 | RØD | 3 | GUL | 4 | GRØN | Ingen samlet styringsmodel i udgangspunktet | 3 | Fase 1 fokus
Risikostyring og risikoregister | 2 | GUL | 3 | GUL | 4 | GRØN | Risici håndteres, men ikke ensartet/formaliseret | 2 | Fase 1 fokus
IAM/MFA og adgangsstyring | 1 | RØD | 3 | GUL | 4 | GRØN | Uens adgangspraksis og uklar remote-adgang | 3 | Fase 1-2 fokus
IT/OT segmentering | 1 | RØD | 3 | GUL | 4 | GRØN | Fladt netværk og høj lateral bevægelsesrisiko | 3 | Fase 1-2 fokus
OT-sikkerhed og leverandøradgang | 1 | RØD | 2 | GUL | 3 | GUL | OT løfter sig ofte langsommere pga. drift/leverandørafhængighed | 2 | Fase 2-3 fokus
Backup, beredskab, restore-test | 2 | GUL | 3 | GUL | 4 | GRØN | Restore er ikke systematisk testet i udgangspunktet | 2 | Fase 1-2 fokus
Leverandørstyring og kontraktkrav | 1 | RØD | 3 | GUL | 4 | GRØN | Krav/SLA/revisionsret er utilstrækkeligt formaliseret | 3 | Fase 1-3 fokus
Logning, monitorering, detektion | 1 | RØD | 3 | GUL | 4 | GRØN | Anomalier opdages ikke robust nok i baseline | 3 | Fase 2-3 fokus
Awareness og adfærdsforankring | 2 | GUL | 3 | GUL | 3 | GUL | Kræver kontinuerlig forankring over tid | 1 | Fase 2-4 fokus
Cloud-/platformstyring (lokal vs cloud) | 1 | RØD | 3 | GUL | 4 | GRØN | Beslutninger tages ad hoc (fx skyggeplatforme) | 3 | Fase 1-3 fokus

## CSF-funktioner
CSF-funktion | Nu | Status nu | 12 mdr | Status 12 | 24 mdr | Status 24 | Kommentar | Løft 24 mdr
Govern | 1 | RØD | 3 | GUL | 4 | GRØN | Ledelsesforankring og rollemodel modnes i faser | 3
Identify | 2 | GUL | 3 | GUL | 4 | GRØN | Asset- og risikobillede bliver systematisk | 2
Protect | 2 | GUL | 3 | GUL | 4 | GRØN | Basiskontroller bliver standardiseret | 2
Detect | 1 | RØD | 2 | GUL | 3 | GUL | Detektion modnes gradvist via logging/use-cases | 2
Respond | 2 | GUL | 3 | GUL | 4 | GRØN | Incident-processer og øvelser løfter respons | 2
Recover | 2 | GUL | 3 | GUL | 4 | GRØN | Restore-test og recovery-planer professionaliseres | 2